МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЯРСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

НОВОООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

17.02. 2023 г.                                                           				№  44

Об утверждении комплекса организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта) по переходу МБОУ « Ярская СОШ»на ФООП начального общего, основного общего и среднего общего образования

На  основании Федерального закона от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в  Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   комплекс организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта) по переходу МБОУ « Ярская СОШ» на ФООП начального общего, основного общего и среднего общего образования. (Приложение 1).

2.  Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Директор МОУ «Ярская СОШ» 				З.П.Величко

Приложение  1 к приказу

МБОУ «Ярская СОШ» от

17.02.2023 г.

Комплекс организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта) по переходу МБОУ « Ярская СОШ»

на  ФООП начального общего, основного общего и среднего общего образования

| Направление мероприятий | Мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение | 1.Приведение локальных актов МБОУ «Ярская СОШ» в соответствие с требованиями ФГОС общего образования: - приведение должностных инструкций работников в соответствие с ФГОС общего образования и профессиональными стандартами; - издание распорядительного акта об утверждении ФООП НОО, ООО, СОО. | локальные акты | 31.08.2023 г | директор МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | 2. Утверждение основных образовательных программ общего образования МБОУ «Ярская СОШ» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФООП. | ООП НОО, ООО, СОО школы | 01.08.2023 г | педагогический совет |
|  | 3. Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов. | Рабочие образовательные программы | 20.08.2023 г | директор МБОУ «Ярская СОШ», заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ», руководители методических объединений |
| 2. Финансовое обеспечение | 1. Корректировка локальных актов, регламентирующих стимулирующие надбавки и доплаты. | локальные акты | 31.08.2023 г | директор МБОУ МБОУ «Ярская СОШ», управляющий совет МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | 2. Определение величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ФООП. | тарификация | 15.09.2023 г | директор МБОУ МБОУ «Ярская СОШ», экономист УО |
| 3. Организационное обеспечение | 1. Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС. | Аналитическая справка | 15.06.2023 г | директор МБОУ «Ярская СОШ», заместитель директора МБОУ «МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФООП | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Март 2023 года | Заместитель директора |
|  | 3. Разработка основных образовательных программ образования МБОУ «Ярская СОШ» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС и ФООП | ООП НОО, ООО, СОО школы | 25.06.2023 г | заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | 4. Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Рабочие образовательные программы | 15.08.2023 г | учителя-предметники МБОУ МБОУ «Ярская СОШ» |
| 4. Кадровое обеспечение введения | 1. Составление (корректировка) графика повышения квалификации | график повышения квалификации педагогических работников | 01.03.2023 г | заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | 2. Обновление должностных инструкций учителей – предметников МБОУ «Ярская СОШ» в соответствие с ФГОС общего образования и профессиональными стандартами | должностные инструкции учителей-предметников | 01.07.2023 г | директор МБОУ МБОУ «Ярская СОШ» |
| 5. Информационное обеспечение | 1. Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС. | протокол общешкольного родительского собрания | май-август 2023 г | заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ» |
|  | 2. Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…) | протокол МО школы, отчёт педагогов по самообразованию. | сентябрь 2023 г | заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ» , руководители МО |
|  | 3. Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися школы. | сценарий выступлений, разработка масер-классов | октябрь 2023 г | директор МБОУ «Ярская СОШ», учителя-предметники МБОУ «Ярская СОШ» |
| 6. Материально-техническое обеспечение | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | паспорт учебных кабинетов |  | заведующие учебными кабинетами |